| Форма |  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Посьетского городского поселения от 30.03.2021 № 32 |
| --- | --- | --- |

О Т Ч Е Т

о результатах достижения целевых показателей мероприятий Плана мероприятий по росту доходного

потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  Посьетского городского поселения

на период с 01.01.2021  по 01.07.2021 года

|  | Администрация Посьетского городского поселения |  |
| --- | --- | --- |

(наименование органа исполнительной власти)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2021 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2021 | Информация о проделанной работе на 01.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально-экономическое развитие территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальных программ с проведением оценки эффективности реализации программ | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | До 25.03.2020 года | х | х |  | Отчет размещен на официальном сайте http://posetskoe-poselenie.narod.ru/2022/20_16.02.2022.docx |
| 1.2. | Совершенствование налоговой политики на территории Посьетского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационное взаимодействие между налоговыми органами и органами местного самоуправления в сфере обмена адресной информацией | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | В течение года | х | х |  | Обмен информацией производится по мере необходимости |
| 1.2.2 | Инвентаризация на предмет выявления резервов увеличения доходов принятых решений об установлении ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц. | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | В течение года | Дополнительные доходы в местный бюджет, тыс. рублей | 0,0 | 1 | Ставки налогов за отчетный период не пересматривались |
| 1.3 | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Посьетского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких землепользователей, содействие в оформлении прав собственности или аренды | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | В течение года | Количество выявленных лиц | 0 |  | За отчетный период не выявлено земельного участка без документов на него или оформленных не надлежащим образом |
| 1.4 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | В течение года | Количество объектов | 0 |  | Проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды, который признан не состоявшимся |
| 1.5 | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация работы по укреплению налоговой дисциплины | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | Ежеквартально | Количество | 1 |  | За отчетный период проведено 2 мероприятие |
| 1.5.2 | Организация работы по легализации заработной платы | Специалисты администрации Посьетского городского поселения | Ежеквартально | Количество | 1 |  | За отчетный период проведено 2 мероприятие |

Глава Посьетского городского поселения          ________________________________  Е.Г. Зайцева